Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2019 – 2025 годы

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2019 – 2025 годы (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области № 91 от 06.11.2018 года.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 8749062,21 рублей, фактическое исполнение составило  8526366,40 рублей   или  97 %.

Программа состоит из 6 подпрограмм:

- Муниципальное управление и управление имуществом в Протопоповском сельском поселении.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Протопоповского сельского поселения.

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Протопоповского сельского поселения.

- Обеспечение безопасности дорожного движения в Протопоповском сельском поселении.

- Повышение энергетической эффективности экономики в Протопоповском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

- Формирование комфортной городской среды Протопоповского сельского поселения.

1.Подпрограмма

«Муниципальное управление и управлением имуществом в Протопоповском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области».

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 2871055,92  рублей, фактическое исполнение составило 2871055,92 рублей   или  100 %.

Оценка эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Протопоповского сельского поселения (2019-2025 годы)» за 2023 год

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения программы;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения программы.

Vfi – 2871055,92 рублей;

Vpi – 2871055,92 рублей.

Vi =   2871055,92/2871055,92=1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций органов»:

Vfi – 2538436,92 рублей;

Vpi – 2538436,92 рублей.

Vi =   2538436,92/2538436,92=1

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

Vf2 –  95019 рублей

Vp2 – 95019 рублей

V2 = 95019/95019=1

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на формирование и исполнение бюджета поселения»:

Vf3 –  90000,00 рублей

Vp3 – 90000,00 рублей

V3 = 90000,00/90000,00=1

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов

мероприятий Программы

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1: «Повышение эффективности деятельности Администрации Протопоповского сельского поселения»

Расчет степени достижения целевого индикатора «Число протестов Прокуратуры Любинского района на нормативные правовые акты, разработанные Администрацией»:

If1 =1 ед.

Ip1 =1 ед.

I1=1/1 = 1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации и требованиям федерального законодательства»:

If2 -100%

Ip2 -100%

I2=100/100=1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соответствия нормативно правовых актов Администрации федеральному и областному законодательству»:

If3 -100%

Ip3 -100%

I3=100/100=1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соблюдения квалификационных требований при замещении должностей муниципальной службы Администрации»:

If4 -100%

Ip4 -100%

I4=100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы

Jij=Ii/Vi, где:

Ii – степень достижения значения целевого мероприятии мероприятия Программы;

Vi -  уровень финансового обеспечения мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1.

Расчет эффективности реализации мероприятия «Руководство и управлении в сфере установленных функций органов»:

I1 –1

V1 - 1

J1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

I1 –1

V2 - 1

J2=1

Расчет эффективности реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на формирование и исполнение бюджета поселения

I1 –1

V3 – 1

J3=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Е=((1+1+1)/3)/1*100=100 %

Расчет эффективности реализации программы

n

Е  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Е =(1+1+1)/3*100=100 %

Оценка эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Протопоповского сельского поселения  (2019-2025 годы)»

за 2023 год

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vf1 –  54000,00 рублей

Vp1 – 54000,00 рублей

V1 =54000,00 /54000,00 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «формирование землеустроительной  и технической документации»:

Vf1 –  54000,00 рублей

Vp1 – 54000,00 рублей

V1 =54000,00 /54000,00 = 1

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов

мероприятий Программы

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1: «Формирование и развитие собственности Протопоповского сельского поселения»

Расчет степени достижения целевого индикатора «Количество оформленной документации на объекты недвижимого имущества»:

If1 =2 ед.

Ip1 =2 ед.

I1=2 /2 = 1

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы

Jij=Ii/Vi, где:

Ii – степень достижения значения целевого мероприятии мероприятия Программы;

Vi -  уровень финансового обеспечения мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1.

Расчет эффективности реализации мероприятия «Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества»:

I1 – 1

V1 - 1

J1=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Е=((1)/1)/1*100=100 %

Расчет эффективности реализации программы

n

Е  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Е =(1)/1*100=100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы;

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы;

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Е = ((1+1+1)/3

Е = (1)/1

P1= ((1+1+1)/3 + (1)/1)/2*100 = 100%

Значение эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление и управлением имуществом в Протопоповском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» – 100 %

Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Протопоповского сельского поселения»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 954283,43 рублей, фактическое исполнение составило 953545,43 рублей или  100  %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=954283,43 рублей

Vp1=954283,43 рублей

V I = 954283,43/954283,43= 0

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.Развитие жилищного хозяйства на территории Протопоповского сельского поселения.

-Мероприятие 1.Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства.

Vf1=0 рублей

Vp1=738 рублей

V 1 = 0/738=0

Основное мероприятие 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения.

- Мероприятие 1. Организация водоснабжения населения.

Vf1=594038,00 рублей

Vp1=594038,00 рублей

V 1 = 594038,00/594038,00=1

- Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

Vf2=105738,00 рублей

Vp2=105738,00 рублей

V 2 = 105738,00/105738,00=1

- Мероприятие 3. Организация газоснабжения населения.

Vf3=738,00 рублей

Vp3=738,00 рублей

V 3 = 738/738=1

Основное мероприятие 3. Благоустройство территории Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий» (ремонт и оплата уличного освещения на территории сельского поселения)

Vf1=168765,43 рублей

Vp1=168765,43 рублей

V 1 = 168765,43/168765,43=1

- Мероприятие 2. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

Vf2=62071,00 рублей

Vp2=62071,00 рублей

V 2 = 62071,00 /62071,00=1

- Мероприятие 3. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

Vf3=21457,00 рублей

Vp3=21457,00 рублей

V 3 = 21457,00 /21457,00=1

Основное мероприятие 4. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Мероприятие 1.Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки

Vf1=738 рублей

Vp1=738 рублей

V 1 = 738/738=0

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие жилищного хозяйства на территории Протопоповского сельского поселения.

-Мероприятие 1.Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=0 %

Gp1 =100 %

G 1= 0/100=0

Основное мероприятие 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения.

Мероприятие 1. Организация водоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100,0/100,0=1

Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100,0/100,0=1

Мероприятие 3. Организация газоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3=100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100,0/100,0=1

Основное мероприятие 3. Благоустройство территории Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий» (оплата  и ремонт уличного освещения на территории сельского поселения)

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100,0/100,0=1

Мероприятие 2. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100,0/100,0=1

Мероприятие 3. Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3=100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100,0/100,0=1

Основное мероприятие 4. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Мероприятие 1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100,0/100,0=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие жилищного хозяйства на территории Протопоповского сельского поселения.

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства:

G1 =0

V1 =0

I1 =0

Основное мероприятие 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения.

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия: Организация водоснабжения населения:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия Организация теплоснабжения населения.

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия Организация газоснабжения населения.

G3 =1

V3 =1

I3 =1

Основное мероприятие 3. Благоустройство территории Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия: «Реализация прочих мероприятий» (оплата уличного освещения на территории сельского поселения):

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия: Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия: Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения:

G3 =1

V3 =1

I3=1

Основное мероприятие 4. Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Расчет эффективности реализации мероприятие 1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Развитие жилищного хозяйства на территории Протопоповского сельского поселения:

J1=(0) /0*100 % = 0 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Протопоповского сельского поселения:

J2=(1+1+1) /3*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Благоустройство территории Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области:

J3=(1+1+1) /3*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области:

J4=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Протопоповского сельского поселения»:

J=(0+1+1+1) /4*100 % = 75 %

P2=((0+1+1+1) /4 )/1*100= 75 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Протопоповского сельского поселения» – 75 %.

3.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Протопоповского сельского поселения»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 888,00 рублей, фактическое исполнение составило 888,0 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=888,00 рублей

Vp1=888,00 рублей

V I = 888,00/888,00 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.Профилактика преступлений и правонарушений на территории Протопоповского сельского поселения

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий» Страхование дружинников:

Vf1=888,00 рублей

Vp1=888,00 рублей

V 1 = 888,00 /888,00=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.Профилактика преступлений и правонарушений на территории Протопоповского сельского поселения

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Реализация прочих мероприятий» «Страхование дружинников»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Страхование дружинников»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Протопоповского сельского поселения» на 2019 – 2025 годы»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

P3=(1) /1/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Протопоповского сельского поселения» на 2019– 2025 годы» - 100%

4.Подпрограмма «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Протопоповском сельском поселении»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1378620,13 рублей, фактическое исполнение составило 1156662,32 рублей   или  84 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=1156662,32 рублей

Vp1=1378620,13 рублей

V I = 1156662,32/1378620,13 = 0,84

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Протопоповском сельском поселении»

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Протопоповского сельского поселения»:

Vf1=493677,12 рублей

Vp1=715634,93 рублей

V I = 493677,12/715634,93 = 0,84

Основное мероприятие 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Протопоповском сельском поселении»

- Мероприятие 2. «Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов»:

Vf1=662985,20 рублей

Vp1=715634,93 рублей

V I = 493677,12/715634,93 = 0,84

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Протопоповского сельского поселения»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Протяженность содержания дорог»:

Gf1= 550 м

Gp1 =550 м

G 1= 550/550=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Протяженность содержания дорог»:

G1 =1

V1 =0,84

I1 =0,84

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»:

J1=(0,84) /1*100 % = 84 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Протопоповском сельском поселении» муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2014 – 2020 годы»:

J1=(0,84) /1*100 % = 84 %

P4=(0,84) /1/1*100= 84 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Протопоповском сельском поселении» - 84 %

5.Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 0,00 рублей, фактическое исполнение составило 0,00 рублей   или  0 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=0,00 рублей

Vp1=0,00 рублей

V I = 0,00/0,00 = 0

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

Vf1=0,00 рублей

Vp1=0,00 рублей

V 1 = 0,00 /0,00=0

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «доля установленных энергосберегающих осветительных приборов»:

Gf1= 0%

Gp1 =0%

G 1= 0/0=0

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «доля установленных энергосберегающих осветительных приборов»:

G1 =0

V1 =0

I1 =0

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»:

J1=(0) /0*100 % = 0 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2014 – 2020 годы»:

J1=(0) /0*100 % = 0 %

P5=(0) /0/0*100= 0 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» - 0%

6.Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1798268,64 рублей, фактическое исполнение составило 1798268,64 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Мероприятие № 1 «Создание условий для функционирования сельского хозяйства»:

Vf1=198268,80 рублей

Vp1=198268,80 рублей

V 1 = 198268,80 /198268,80=1

- Мероприятие № 2 «Ремонт автомобильной дороги в с. Протопоповка ул.Роза Люксембург»:

Vf2=1 рублей

Vp2=1599999,84 рублей

V 2 = 1599999,84 /1599999,84=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

- Целевой индикатор «Доля граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»:

Gf1=0,02 %

Gp1 =0,02 %

G 1= 0,02/0,02=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Протяженность ремонта дорог»:

Gf2= 280 м

Gp2 =280 м

G 2= 280/280=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Расчет эффективности реализации мероприятия «Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока на территории поселения»:

G1 =1

V1 =1

I 1= 1/1= 1

- Расчет эффективности реализации  мероприятия «Протяженность ремонт дорог»:

G2 =1

V2 =1

I2 =1/1=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Создание условий для функционирования сельского хозяйства»:

J1=(1+1) /1+1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2019 – 2025 годы»:

P6= (2)/2*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 100 %.

7.Подпрограмма

- «Формирование комфортной городской среды Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1745946,09 рублей, фактическое исполнение составило 1745946,09 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Мероприятие № 1 «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий Протопоповского сельского   поселения Любинского муниципального района Омской области»:

Vf1=1745946,09 рублей

Vp1=1745946,09 рублей

V 1 = 1745946,09 /1745946,09=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

- Целевой индикатор «количество благоустроенных общественных территорий»:

Gf1=1

Gp1 =1

G 1= 1/1=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Расчет эффективности реализации мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий Протопоповского сельского   поселения Любинского муниципального района Омской области»:

G1 =1

V1 =1

I 1= 1/1= 1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий Протопоповского сельского   поселения Любинского муниципального района Омской области»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2019 – 2025 годы»:

P7= (1)/1*100= 100 %

- Значение эффективности реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

– 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

P1= ((1+1+1)/3 + (1)/1)/2*100 = 100%

P2=((0+1+1+1) /4 )/1*100= 75 %

P3=(1) /1/1*100= 100 %

P4=(0,99) /1/1*100= 99 %

P5=(1) /1/1*100= 100 %

P6= (2)/2*100= 100 %

P7= (1)/1*100= 100 %

E = (100+75+100+99+100+100+100)/7= 96,29 %

E = 100 %

E > 100 %

Вывод: Выполнение муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Протопоповского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2019 – 2025 годы» за 2023 год эффективно.

Глава Протопоповского сельского поселения:                     Кин Г.О